## Przedmiar - Oferent
l.p. | Nr spec. tech | Podstawa wyceny pomocniczo | Opis | Jednostka | Ilość | Krotność | Obliczenia | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł
[8 empty] | Podana przez Wykonawcę cena jednostkowa netto uwzględnia krotność wskazaną przez Zamawiającego w kolumnie 7 | "Cena jednostkowa netto w zł" wskazana przez Wykonawcę w kolumnie 9 uwzględniajaca krotność wskazaną przez Zamawiającego w kolumnie 7 , pomnożona przez "ilość" wskazaną przez Zamawiającego w lokumnie 6 tj. [ kol. 6 x kol. 9]
kolumnę 9 i kolumnę 10 WYPEŁNIA WYKONAWCA
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 | kol. 9 | kol. 10
Budowa hali SO4, akumulatorowni i podstacji trakcyjnej, przebudowa Hali SO2 wraz z instalacjami wewnętrznymi, rozbudową układu torowego, przebudową i rozbudową sieci trakcyjnej oraz instalacji pozabudynkowych - ETAP II - zamienny
1 |  | Grupa | WIATA - fundamenty ETAP II
1.1 |  | Element | Roboty ziemne
1.1.1 | ST.01.00.00 | KNR 2-01 0205-03 0214-03 0214-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km wraz z kosztami utylizacji | m3 | 63 | 1 | 63=63,000
1.2 |  | Element | Fundamenty
1.2.1 | ST.01.02.01 | KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913 z.sz. 5.4. 9913 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. | m3 | 12.6 | 1 | 12,6=12,600
1.2.2 | ST.01.02.01 | KNR 202/253/6 | Stopy fundamentowe żelbetowe schodkowe o objętości do 2,5 m3 w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem | m3 | 81.7 | 1
1.3 |  | Element | Izolacje fundamentów
1.3.1 | ST.01.05.00 | KNR 41/106/2 | Izolacja powierzchni poziomych - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu | m2 | 126 | 1
1.3.2 | ST.01.05.00 | KNR 41/107/2 | Izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu | m2 | 114.24 | 1
1.4 |  | Element | Zbrojenie
1.4.1 | ST.01.02.02 | KNNR 2/105/4 | Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - na etapie realizacji stóp fundamentowych należy umieścić w słupkach Sł 2.2 (70x70) rury kwadratowe RK60x3 i zasypać piaskiem. W momencie realizacji słupów Sł 2.1 (50x50) w zamontowanych wcześniej rurach mocowane będą śruby kotwiące a przestrzeń pomiędzy śrubą, a rurą należy wypełnić zaczynem cementowym | t | 0.465 | 1 | RK60x3 : 0.8*8*(14)*5.19*0.001=0,465
1.4.2 | ST.01.02.02 | KNNR 2/104/4 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm Pręty zbrojeniowe żebrowane fi 8 mm | t | 6.53 | 1
1.5 |  | Element | Konstrukcja stalowa - Słupy stalowe zadaszenia
1.5.1 | ST.01.04.00 | KNNR 7/106/1 | Więźby dachowe na murach lub słupach żelbetowych, wiązary płaskie, masa do 5,0·t - analogia | t | 28.98 | 1
1.5.2 | ST.01.04.00 |  | Dostawa elementów konstrukcji stalowej zabezpieczone (kąpielowo) cynkiem ogniowym | t | 28.98 | 1
1.5.3 | ST.01.04.00 |  | Dostawa i montaz zestawów kotwowych śruby M-30 -112 szt - 14 szt x 8 kpl słupa | KG | 1224 | 1
1.5.4 | ST.04.02.00 | KNNR 4/1312/5 (1) | Kanały z rur typu betonowych łączonych na uszczelkę gumową, Fi·600·mm | m | 53 | 1
1.6 |  | Grupa | Zagospodarowanie ETAP II
1.6.1 |  | Element | Roboty przygotowawcze
1.6.1.1 | D - 01.01.01 | KNR 201/119/1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa linii tramwajowej (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | km | 1.15 | 1
1.6.2 |  | Element | Roboty rozbiórkowe
1.6.2.1 | D-01.02.04 | KNR 209/206/3 | Rozbieranie torów szer. 1435 mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | km | 0.1 | 1
1.6.2.2 | D-01.02.04 | KNR 209/418/3 | Cięcie szyn tramwajowych palnikiem (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | cięcie | 18 | 1
1.6.2.3 | D-01.02.04 | KNR 209/418/5 | Oczyszczenie komór szynowych wypełnionych zaprawą cementową (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | km | 0.1 | 1
1.6.2.4 | D-01.02.04 | KNR 209/427/1 | Segregowanie szyn z rozbiórki z załadowaniem do kontenera Zamawiającego (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | t | 12.042 | 1 | 0,06021*100*2=12,042
1.6.2.5 | D-01.02.04 | KNR 231/801/3 | Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubość 12·cm | m2 | 855 | 1 | 190*4,5=855,000
1.6.2.6 | D-01.02.04 | KNR 231/801/4 | Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości | m2 | 855 | 18
1.6.2.7 | D-01.02.04 | KNR 231/813/2 | Rozebranie krawężników, betonowych 20x30·cm na podsypce piaskowej | m | 145 | 1
1.6.2.8 | D-01.02.04 | KNR 231/815/2 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7·cm na podsypce piaskowej | m2 | 145 | 1
1.6.2.9 | D-01.02.04 | KNR 401/212/3 | Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone | m3 | 236.892 | 1 | 150,0*1,2*0,3=54,000 65,0*2,6*0,4=67,600 89,0*2,8*0,25=62,300 45,0*1,6*0,4=28,800 2,4*1,8*0,4*14=24,192
1.6.2.10 | D-01.02.04 | KNR 404/1103/3 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 5 samochodów na zmianę | m3 | 512.242 | 1 | 855,0*0,3=256,500 145,0*0,3*0,2=8,700 145,0*0,07=10,150 236,892=236,892
1.6.2.11 | D-01.02.04 | KNR 404/1103/4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 512.242 | 1
1.6.2.12 | D-01.02.04 | KNR 404/1103/5 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu | m3 | 512.242 | 18
1.6.3 |  | Element | Roboty ziemne
1.6.3.1 | ST.01.01.00 | KNR 201/206/2 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III wraz z opłatami utylizacyjnymi | m3 | 2425.5 | 1 | 165*0,7*21,0=2 425,500
1.6.3.2 | ST.01.00.00 | KNR 201/214/4 (2) | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t | m3 | 2425.5 | 1
1.6.3.3 | ST.01.01.00 | KNR 201/505/4 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m2 | 3465 | 1 | 165*21,0=3 465,000
1.6.4 |  | Element | Konstrukcja torowiska w systemie podlewu ciągłego
1.6.4.1 | D- 04.04.00 | KNR 209/102/3 | Wykonanie podbudowy, z pospółki zagęszczonej mechanicznie walcem, w torowiskach bez podkładów (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m3 | 628 | 1 | 1150,0*2,6*0,2=598,000 25,0*6*0,2=30,000
1.6.4.2 | D - 04.04.00 | KNR 209/102/5 | Warstwa ochronna z kruszywa łamanego 0/31,5mm (niesortu) grubości 25 cm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m3 | 785 | 1 | 1150,0*2,6*0,25=747,500 25,0*6*0,25=37,500
1.6.4.3 | D-04.02.01 | KNR 209/101/3 | Wykonanie warstwy filtracyjnej z mieszanki kruszywa naturalnego zagęszczonej mechanicznie o grubości 10 cm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m3 | 314 | 1 | 1150,0*2,6*0,1=299,000 25,0*6*0,1=15,000
1.6.4.4 | D-04.05.01 | KNR 209/102/2 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa grubości 25 cm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m3 | 785 | 1
1.6.4.5 | D - 04.06.00b | KNR 2-31 0109-01 0109-020109-02 | Płyty podbudowy betonowej o grubości 30 cm z betonu klasy C30/37 z dodatkiem włókien polipropylenowych, wykonane na mokro, szczeliny między płytami wypełnione odpowiednią zalewą polimeroasfaltową | m2 | 3140 | 1 | 1150,0*2,6=2 990,000 25,0*6=150,000
1.6.4.6 | D-04.06.00b | KNR BC 2/210/1 (1) | Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach poziomych konstrukcji betonowych | m2 | 460 | 1 | 0,2*1150*2=460,000
1.6.4.7 | T-01.01.00 | KNR 209/201/7 | Układanie torów szer. 1435 mm z szyn tramwajowych wbudować szyny rowkowe o profilu 60R2 ze stali R260 wg PN EN 14811 i 59R2 ze stali R290GHT wg Normy PNEN14811 na łukach o R≤50m w systemie podlewu ciągłego za wyjątkiem przejazdów i rozjazdów: - podkładki żebrowe PT-180 (oczyszczone od spodu przez piaskowanie z rdzy i zagruntowane materiałami na bazie żywicy epoksydowej z posypką piaskiem kwarcowym) mocowane do stopek szyn tramwajowych 60R2 przy pomocy akcesoriów łączących (łapka Skl12, śruba stopowa z pierścieniem sprężystym i nakrętka), - pomiędzy stopką szyny a podkładką żebrową przekładka z elastomeru, - kotwy mocujące podkładki żebrowe, osadzone w otworach wywierconych w płycie betonowej na odpowiednim kleju, - podpory o wysokości 2 cm wykonane z materiału elastycznego do mocowania punktowego szyn po zagruntowaniu betonu materiałami na bazie żywicy epoksydowej z posypką piaskiem kwarcowym, - rozstaw podpór, co 0,65 m - - spawanie termitowe szyn (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | km | 1.15 | 1 | tor prosty : 0,9=0,900 tory na łukach : 0,25=0,250
1.6.4.8 | T-01.01.00 | KNR 209/205/4 | Gięcie szyn tramwajowych przy układaniu torów w łukach o promieniu 25-50 m (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | km | 0.25 | 1 | #p184 : 0.25=0,250
1.6.4.9 | T-01.01.00 | KNR 25/113/3 | Czyszczenie szyn do stopnia Sa 2 1/2 wg PN ISO 8501-1 | m2 | 782 | 1 | 0,34*1150*2=782,000
1.6.4.10 | T-01.01.00 | KNR BC 2/303/3 | Pokrycie szyn dwuskładnikową żywicą epoksydową - nałożenie warstwy z boków | M2 | 782 | 1
1.6.4.11 | T-01.01.00 | KNR 209/401/3 | Ręczna regulacja położenia torów o szer. 1435 mm bez podkładów (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | km | 1.15 | 1
1.6.4.12 | T-01.01.00 |  | k.i Szlifowanie korekcyjne szyn (km toru ) | km | 1.15 | 1
1.6.4.13 | T-01.01.00 | KNR 2-31 0114-07 0114-080114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 11 cm | m2 | 3465.25 | 1
1.6.4.14 | D-04.05.01 | KNR 231/114/1 | Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa - o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 3465.25 | 1
1.6.4.15 | T-01.01.00 | KNR 231/303/1 | Nawierzchnie z kostki w torowiskach tramwajowych, kostka betonowa na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem kostka gr. 10 cm ( dotyczy całości torów i międzytorzy pod wiatą ) | m2 | 3465.25 | 1 | torowisko : 1150,0*1,435=1 650,250 międzytorza : 1815=1 815,000
1.6.4.16 | D-08.01.01 | KNR 231/402/4 | Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem | m3 | 30 | 1 | 150,0*0,4*0,5=30,000
1.6.4.17 | D-08.01.01 | KNR 231/404/5 | Krawężniki kamienne, wtopione 12x20·cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 150 | 1
1.6.4.18 | T-01.01.00 | KNR 209/415/2 | Wypełnianie komór szynowych zgodnie z szczegółem A (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | km | 2.53 | 1
1.6.4.19 | T-01.01.00 | KNR 231/315/6 | Wypełnienie masą zalewową szczelin między szyną a nawierzchnią drogową zgodnie z szczegółem A | m | 470.53 | 1
1.6.4.20 | T-01.01.00 | KNR 209/401/1 | Regulacja położenia torów o szerokości 1435·mm, podkłady drewniane, regulacja ręczna - tor istniejący stary (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | km | 0.04 | 1
1.6.4.21 | D- 04.04.00 | KNR 209/102/4 | Wykonanie podbudowy, z tłucznia zagęszczonej ręcznie, w torowiskach z podkładami (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m3 | 89.2 | 1 | 223,0*0,4=89,200
1.6.4.22 | T-01.01.00 | KNR 209/305/1 | Układanie rozjazdów jednotorowych pojedynczych bez podkładów z końcówkami z szyn tramwajowych o szerokości toru 1435 mm - rozjazd nr 25 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | KPL | 1 | 1
1.6.4.23 | T-01.01.00 | KNR 209/305/1 | Układanie rozjazdów jednotorowych pojedynczych bez podkładów z końcówkami z szyn tramwajowych o szerokości toru 1435 mm - rozjazd nr 26 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | KPL | 1 | 1
1.6.4.24 | T-01.01.00 | KNR 209/305/1 | Układanie rozjazdów jednotorowych pojedynczych bez podkładów z końcówkami z szyn tramwajowych o szerokości toru 1435 mm - rozjazd nr 19 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | KPL | 1 | 1
1.6.4.25 | T-01.01.00 | KNR 209/305/1 | Układanie rozjazdów jednotorowych pojedynczych bez podkładów z końcówkami z szyn tramwajowych o szerokości toru 1435 mm - rozjazd nr 75 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | KPL | 1 | 1
1.6.4.26 | T-01.01.00 | KNR 209/305/1 | Układanie rozjazdów jednotorowych pojedynczych bez podkładów z końcówkami z szyn tramwajowych o szerokości toru 1435 mm - rozjazd nr 84 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | KPL | 1 | 1
1.6.4.27 | T-01.01.00 | KNR 209/305/1 | Układanie rozjazdów jednotorowych pojedynczych bez podkładów z końcówkami z szyn tramwajowych o szerokości toru 1435 mm - rozjazd nr 85 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | KPL | 1 | 1
1.6.4.28 | T-01.01.00 |  | k.i Podlew punktowy rozjazdów | KPL | 6 | 1
1.6.4.29 | T-01.01.00 |  | k.i Podlew punktowy przejazdów ( metrów toru ) | m | 40 | 1 | 40=40,000
1.6.4.30 | T-01.01.00 | KNR 209/415/2 | Wypełnianie komór szynowych wkładkami betonowymi z betonu C20/25 dostosowanych do rodzaju szyn (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | km | 1.15 | 1
1.6.4.31 | T-01.01.00 | KNR 231/315/7 | Wypełnienie masą zalewową szczelin między szyną a nawierzchnią drogową zgodnie z szczegółem B | m | 1600 | 1 | 800*2=1 600,000
1.6.4.32 | D- 04.04.00 | KNR 231/114/5 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm | m2 | 630 | 1 | 315,0*1*2=630,000
1.6.4.33 | D- 04.04.00 | KNR 231/114/6 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości | m2 | 630 | 45
1.6.4.34 | D- 04.04.00 | KNR 231/114/7 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm | m2 | 630 | 1
1.6.4.35 | D- 04.04.00 | KNR 231/114/8 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości | m2 | 630 | 1
1.6.4.36 | D- 04.04.00 | KNR 209/102/6 | Wykonanie podbudowy, z tłucznia zagęszczonej mechanicznie walcem, w torowiskach bez podkładów (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m3 | 264.18 | 1 | 518,0*3,0*0,17=264,180
1.6.4.37 | D-08.01.01 | KNR 231/402/3 | Ławy pod obrzeże, betonowa zwykła | m3 | 103.6 | 1 | 1036,0*0,2*0,5=103,600
1.6.4.38 | D-08.01.03 | KNR 231/407/2 | Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 1036 | 1 | 518,0*2=1 036,000
2 |  | Grupa | SIEĆ TRAKCYJNA - OGRZEWANIE ZWROTNIC - ODWODNIENIE TORÓW i ROZJAZDÓW , kanalizacja zewnętrzna - odwodnienie zadaszenia wiaty,- ETAP II
2.1 | T-02.01.00 | Element | SIEĆ TRAKCYJNA
2.1.1 | T-02.01.00 |  | k.i Dostawa i montaż kabli trakcyjnych zasilających i powrotnych - połączenie dwóch torów do zasilaczy KZ0501 oraz KZ0521 , Dostawa i montaż kabla powrotnego pomiędzy pkt KP0561,KP0562 do torów | KPL | 1 | 1
2.1.2 | T-02.01.00 | KNR 509/309/1 | Montaż lin poprzecznych stalowych Fi 10·mm zawieszonych pomiędzy różnymi słupami i hakami, liny zawieszone pomiędzy słupami stalowymi a żelbetowymi, długość odcinka liny do 15·m | szt | 7 | 1
2.1.3 | T-02.01.00 | KNR 509/309/2 | Montaż lin poprzecznych stalowych Fi 10·mm zawieszonych pomiędzy różnymi słupami i hakami, liny zawieszone pomiędzy słupami stalowymi a żelbetowymi, długość odcinka liny do 30·m | szt | 9 | 1
2.1.4 | T-02.01.00 | KNR 509/309/3 | Montaż lin poprzecznych stalowych Fi 10·mm zawieszonych pomiędzy różnymi słupami i hakami, liny zawieszone pomiędzy słupami stalowymi a żelbetowymi, długość odcinka liny do 45·m | szt | 3 | 1
2.1.5 | T-02.01.00 | KNR 509/610/1 | Montaż punktu zasilającego z napędem elektrycznym, słupy stalowe - rozłącznik | kpl | 3 | 1
2.1.6 | T-02.01.00 | KNR 509/502/6 | Montaż przewodów jezdnych tramwajowych w węzłach na łuku - sieć płaska, przewody jezdne, miedziane Djp 100 | km | 1.33 | 1
2.1.7 | T-02.01.00 | KNR 524/606/2 | Pomontażowa regulacja sieci, sieć jednodrutowa, odcinek naprężenia długości 750 m | kpl | 4 | 1
2.1.8 | T-02.01.00 | KNR 509/204/3 | Betonowanie bez deskowania fundamentów słupów dla sieci trakcji elektrycznej w gruncie kategorii IV, masa słupów stalowych do 0,5·t | kpl | 16 | 1
2.1.9 | T-02.01.00 | KNR 509/201/2 | Montaż słupów rurowych dla sieci trakcji elektrycznej - STOR 3 wraz z cokołami słupów | kpl | 16 | 1
2.1.10 | T-02.01.00 | KNR 509/605/1 | Montaż punktów odgromowych na słupie, punkty odgromowe na słupach stalowych | szt | 2 | 1
2.1.11 | T-02.01.00 | KNR 509/705/4 | Montaż łączników elektrycznych sieci górnej | szt | 16 | 1
2.1.12 | T-02.01.00 | KNR 509/602/1 | Montaż izolatorów sekcyjnych tramwajowych i trolejbusowych - izolator sekcyjny | szt | 3 | 1
2.1.13 | T-02.01.00 |  | k.i montaż kotwień przewodu jezdnego | KPL | 8 | 1
2.1.14 | T-02.01.00 |  | k.i Uszynienie słupów trakcyjnych z zamontowanym na nich osprzętem specjalnym ( izolatory z rozłącznikami , zasilacze) | KPL | 3 | 1
2.1.15 | T-02.01.00 |  | k.i Sukcesywny demontaż kolidujących starych słupów i przewódów , przeniesienie i podłączenie instalcji i osprzętu : pocięcie starych słupów i załadunek do kontenera Zamawiającego | kpl | 1 | 1
2.1.16 | T-02.01.00 |  | k.i przekładki sieci energetycznej ( zasilanie podstawowe i awaryjne Hali SO1) będące w kolizji z infrastrukturą torową oraz innych obecnie funkcjonujących elementów | KPL | 1 | 1
2.1.17 | T-02.01.00 | KNR 508/608/7 | Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120·mm2 | m | 160 | 1
2.2 | ST.02.04.00 | Element | OGRZEWANIE ZWROTNIC
2.2.1 | ST.02.04.00 | KNNR 5/701/2 | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 | 82.24 | 1 | 257,00*0,8*0,4=82,240
2.2.2 | ST.02.04.00 | KNNR 5/706/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m | m | 257 | 2 | 257=257,000
2.2.3 | ST.02.04.00 | KNNR 5/705/1 | Ułożenie rur osłonowych PP Fi·50·mm | m | 257 | 1
2.2.4 | ST.02.04.00 | KNNR 5/713/1 | Układanie kabli w rurach, 3xLgYcyw 1x4mm2 /3 kV | m | 257 | 1 | 257=257,000
2.2.5 | ST.02.04.00 | KNNR 5/702/2 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 | 82.24 | 1 | 257,00*0,8*0,4=82,240
2.2.6 | ST.02.04.00 | KNNR 5/406/3 | Grzałki rozjazdu wraz z puszkami przyłączeniowiowymi | kpl | 12 | 1
2.2.7 | ST.02.04.00 |  | k.i skrzynki zasilania i sterowania STO z zabezpieczeniem głównym sterownika | KPL | 6 | 1
2.2.8 | ST.02.04.00 |  | k.i Sterownik wraz z zasilaniem do grzałek dla toru łączącego tor nr 27 z torem nr 21 | KPL | 1 | 1
2.3 | ST.04.02.00 | Element | ODWODNIENIE TORÓW i ROZJAZDÓW
2.3.1 | ST.04.02.00 | KNNR 1/307/2 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku, głębokości do 1,5·m, kategoria gruntu III | m3 | 115.92 | 1 | 322,00*0,3*0,6*2=115,920
2.3.2 | ST.04.02.00 | KNR 201/610/7 (1) | Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - żwir lub pospółka, żwir filtracyjny | m3 | 57.96 | 1 | 322,00*0,3*0,6=57,960
2.3.3 | ST.04.02.00 | KNNR 4/1308/2 | Rura drenarska Fi 110mm dwuścienna PEHD w otulinie z włókna syntetycznego | m | 322 | 1
2.3.4 | ST.04.02.00 | KNNR 4/1308/3 | Kanały z rur typu PVC-U łączone na wcisk, Fi·200·mm - typ S z kształtkami | m | 386.4 | 1 | 322,00*1,2=386,400
2.3.5 | ST.04.02.00 | KNKRB 1/434/1 | Spust odwodnienia rozjazdu rura Fi 110 m PCV | szt | 32 | 1
2.3.6 | ST.04.02.00 | KNKRB 1/434/1 | Skrzynki odwodnienia punktowego | szt | 32 | 1
2.3.7 | ST.04.02.00 | KNR 211/1704/1 | Studzienka drenarska Dn315 mm z pokrywą żeliwną typu ciężkiego | szt | 7 | 1
2.3.8 | ST.04.02.00 | KNR 211/1704/1 | Studzienka drenarska Dn425 mm z pokrywą żeliwną typu ciężkiego | szt | 12 | 1
2.3.9 | ST.04.02.00 | KNNR 4/1413/1 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych Fi·1000·mm z włazem żeliwnym typu ciężkiego | szt | 6 | 1
2.3.10 | ST.04.02.00 | KNR 911/101/2 (2) | Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina | m2 | 289.8 | 1 | 322,00*0,9=289,800
2.3.11 | ST.04.02.00 | KNNR 1/318/2 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, kategoria gruntu III | m3 | 57.96 | 1 | 322,00*0,3*0,6=57,960
2.3.12 | ST.04.02.00 | KNNR 1/408/2 | Zagęszczanie zasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III | m3 | 57.96 | 1 | 57,96=57,960
2.3.13 | ST.04.02.00 | KNR 401/108/6 | Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III | m3 | 57.96 | 1 | 322,00*0,3*0,6=57,960
2.3.14 | ST.04.02.00 | KNR 401/108/8 | Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km | m3 | 57.96 | 19 | 57,96=57,960
2.3.15 | ST.04.02.00 | Kalkulacja własna | Opłata za utylizację ziemi | m3 | 57.96 | 1 | 57,96=57,960
2.4 |  | Element | kanalizacja zewnętrzna - odwodnienie zadaszenia wiaty,nstalacja wody
2.4.1 | ST.01.00.00 | KNR 201/205/2 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III | m3 | 1545.6 | 1 | 690*0,8*2,8=1 545,600
2.4.2 | ST.01.00.00 | KNR 201/214/4 (2) | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t | m3 | 1545.6 | 36
2.4.3 | ST.01.00.00 | KNNR 4/1411/4 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25·cm | m3 | 345 | 1 | 690,0*0,25*2=345,000
2.4.4 | ST.04.02.00 | KNNR 4/1308/7 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·500·mm | m | 140 | 1
2.4.5 | ST.04.02.00 | KNNR 4/1308/6 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·400·mm | m | 90 | 1
2.4.6 | ST.04.02.00 | KNNR 4/1308/5 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·315·mm | m | 60 | 1
2.4.7 | ST.04.02.00 | KNNR 4/1308/3 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm | m | 80 | 1
2.4.8 | ST.04.02.00 | KNNR 4/1308/2 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm | m | 480 | 1 | 28*15=420,000 60=60,000
2.4.9 | ST.04.02.00 | KNNR 4/211/3 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·160·mm | szt | 42 | 1 | 14*3=42,000
2.4.10 | ST.04.02.00 | KNNR 4/222/3 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi·160·mm | szt | 28 | 1
2.4.11 | ST.04.02.00 | KNNR 4/1414/1 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych Fi·800·mm wykonane metodą studniarską, grunt kategorii I-II, głębokość 3·m, kręgi bet. wys. 500·mm | szt | 14 | 1
2.4.12 | ST.04.02.00 | KNNR 4/1414/1 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych Fi·1000·mm wykonane metodą studniarską, grunt kategorii I-II, głębokość 3·m, kręgi bet. wys. 500·mm z włazem żeliwnym | szt | 6 | 1
2.4.13 | ST.04.02.00 | KNNR 4/1424/2 | Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu | szt | 6 | 1
2.4.14 | ST.01.00.00 | KNR 201/230/1 (1) | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) | m3 | 1545.6 | 1
2.4.15 | ST.01.00.00 | KNR 201/236/1 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 1545.6 | 1
2.4.16 | ST.01.00.00 |  | k. i Dostawa piasku | M3 | 1545.6 | 1
2.4.17 | ST.04.02.00 |  | K.I Odwodnienie liniowe systemowe prefabrykowane HAURATON ( część na wjeździe i wyjeździe ) Klasy D400 z rusztem żeliwnym na ławie żelbetowy z oporem | M | 40 | 1 | 20*2=40,000
2.4.18 | ST.04.02.00 | KNNR 4/112/2 (1) | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25·mm | m | 20 | 1
2.5 |  | Grupa | Drogi
2.5.1 |  | Element | Roboty ziemne
2.5.1.1 | D-04.01.01 | KNR 231/101/1 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm | m2 | 325 | 1 | 65,0*5=325,000
2.5.1.2 | D-04.01.01 | KNR 231/101/2 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości | m2 | 325 | 8
2.5.2 |  | Element | Warstwy drogowe - nawierzchnia z asfsltu twardo lanego
2.5.2.1 | D-04.02.01 | KNR 231/104/1 | Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm | m2 | 325 | 1
2.5.2.2 | D-04.02.01 | KNR 231/104/2 | Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy 1·cm zagęszczenia | m2 | 325 | 10
2.5.2.3 | D-04.04.00 | KNR 231/114/1 | Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 325 | 1
2.5.2.4 | D-04.04.00 | KNR 2-31 0114-07 0114-080114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 13 cm | m2 | 325 | 1
2.5.2.5 | D-05.03.05 | KNR 231/313/3 | Nawierzchnie z mieszanki asfaltu twardo lanego (warstwa wiążąca), mieszanka grysowo-żwirowa, grubość warstwy 2·cm | m2 | 325 | 1
2.5.2.6 | D-05.03.05 | KNR 231/313/4 | Nawierzchnie z mieszanki asfaltu twardo lanego (warstwa wiążąca), mieszanka grysowo-żwirowa, dodatek za każdy dalszy 1·cm | m2 | 325 | 2
2.5.2.7 | D-05.03.05 | KNR 231/314/3 | Nawierzchnie z mieszanki asfaltu twardo anego (warstwa ścieralna), mieszanka grysowo-żwirowa, grubość warstwy 2·cm | m2 | 325 | 1
2.5.2.8 | D-05.03.05 | KNR 231/314/4 | Nawierzchnie z mieszanki asfaltu twardo lanego (warstwa ścieralna), mieszanka grysowo-żwirowa, dodatek za każdy dalszy 1·cm | m2 | 325 | 7
2.5.3 |  | Element | Obrzeża, krawężniki
2.5.3.1 | D-08.01.01 | KNR 231/402/4 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 130 | 1 | 130=130,000
2.5.3.2 | D-08.01.01 | KNR 231/404/3 | Krawężniki kamienne, wystające 20x25·cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 130 | 1
2.5.3.3 | D - 08.03.01 | KNR 231/407/5 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 12 | 1
2.5.4 |  | Grupa | Oświetlenie w części zadaszenia wiaty
2.5.4.1 |  | Element | Element
2.5.4.1.1 | ST.04.06.00ST.04.05.00 |  | k.i instalacja oświetleniowa części zadaszenia wiaty wraz z oprawami ulicznymi LED 84 W , IP66, strumień LED LM=10000, STRUMIEŃ OPRAWY =9000 doprowadzenie zasilania z oświetlenia zewnętrrznego stacji | KPL | 20 | 1
RAZEM WARTOŚĆ NETTO ZŁ
RAZEM WARTOŚĆ VAT ZŁ
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ZŁ